苏办发〔2009〕3号

省委办公厅　省政府办公厅

关于印发新一轮农村实事工程实施方案的通知

各市、县（市、区）委，各市、县（市、区）人民政府，省委各部委，省各委办厅局，省各直属单位：

为认真贯彻党的十七届三中全会精神，省委十一届五次全会作出决定，在兴办农村两轮实事基础上，根据经济社会发展的新要求和农民群众的新期盼，并与上一轮农村实事相衔接，从2009年起规划实施新一轮农村实事工程。经过调研论证，省有关部门分别提出了农村人才工程、农民健康工程、为农服务工程、农村文化工程、农村环境工程、脱贫攻坚工程实施方案。经省委、省政府同意，现将实施方案印发给你们，请认真组织实施。

兴办新一轮农村实事工程，从农村最紧迫、农民最需要的事情做起，解决农村人才少、看病难、服务缺、环境差、文化生活贫乏和生活困难问题，关系农民群众的切身利益，是发展农村社会事业、提高农村公共服务水平的重要内容，是改善农村生产生活条件、让农民群众得益受惠的关键举措，是推进社会主义新农村建设、加快形成城乡经济社会发展一体化新格局的有效途径。各地各部门要充分认识兴办农村实事的重大意义，抓紧制定农村实事工程规划和具体方案，建立严格的工作责任制，落实建设资金，完善配套政策，全面组织实施，强化督促检查，确保农村实事工程顺利推进、取得实效。

附件：1.农村人才工程实施方案

2.农民健康工程实施方案

3.为农服务工程实施方案

4.农村文化工程实施方案

5.农村环境工程实施方案

6.脱贫攻坚工程实施方案

（此页无正文）

中共江苏省委办公厅

江苏省人民政府办公厅

2009年2月11日

（此件发至县）

附件1：

农村人才工程实施方案

一、农业实用技术培训

（一）目标任务。2009年至2012年，每年开展农业实用技术培训200万人，受训农民接受三次集中培训，让受训农民掌握1至2项现代农业生产知识和实用技术，提高农业从业人员的务农本领和科技素质，培养一大批有文化、懂技术、会经营的新型农民。

（二）具体举措。农业实用技术培训突出“一村一品”和农时关键环节，加强务农劳动力现代农业生产知识和实用技术培训。围绕农业新品种、新技术和新模式，开出培训新菜单，供农民选择。组织讲师团成员，进村开展三次专题培训。每次给受训农民发放一张技术明白纸，每场培训不少于3个小时，每个培训活动形成一张培训现场图片资料。

（三）组织管理。农业实用技术培训由各级农业主管部门负责管理。实行项目合同制，县级农业主管部门要与培训单位签订培训合同，培训单位要与村签订培训协议，明确双方职责。实行网上月报制度，定期公布各地培训情况。实行检查监督与验收制度。各级农业主管部门要对本地区的培训情况进行半年一次全面检查监督，年终进行全面验收考核和总结表彰。

二、农民创业培训

（一）目标任务。2009年至2012年，每年开展农民创业培训10万人，开展农民上网“致福工程”培训3万人，引导2万人参加农业职业技能鉴定。

（二）具体举措。农民创业培训主要面向有一定文化基础、产业基础和创业愿望的中青年农民，围绕高效农业发展，加强对从事粮棉油规模生产、设施农业、高效养殖等农业生产者的农业创业培训，培养出一批专业种养大户、家庭农场主、农业企业家、农民专业合作社负责人等具有较高专业技能、较大生产规模和较强创业能力的现代农业生产经营者。创业培训集中培训时间不少于30学时，实践时间为60至90学时。引导一批种养能手参加农业职业技能鉴定，培养一批持证的职业农民。

（三）组织管理。农民创业培训由各级农业主管部门负责管理。通过公开招标，确定培训单位，签订培训合同。实行网上月报制度，定期公布各地培训情况。实行检查监督与验收制度。各级农业主管部门要对本地区的培训情况进行半年一次全面检查监督，年终进行全面验收考核和总结表彰。

三、农技人员培训

（一）目标任务。2009年至2012年，对农牧、园艺、林业、渔业和农机等所有乡镇农技人员和每村1至2名农技人员进行培训，4年共培训5万人。其中乡镇农技推广人员2.1万人（农牧、林业、渔业和农机类分别为14500、1900、2500、2100人），村级农技推广人员2.9万人。每人培训时间不少于30学时。2009年培训1万人。

（二）具体举措。省级开设推广中心主任培训班，依托省级农业职业技术学院的教学培训基地设施，对所有乡镇农业技术推广综合服务中心主任培训，分两年完成；市级开设推广人员培训普通班，依托利用当地各类农业教育培训资源，对从事农作物、蔬菜、园艺、畜牧、蚕桑、林业、水产、农机技术推广服务的专业技术人员进行培训，分3年完成；县级开设村级农技员培训班，依托利用当地各类农业教育培训资源，对所有村级农技员、防疫员、防火员等进行培训，分4年完成。乡镇农技人员培训，根据乡镇农业技术推广综合服务中心职责和农技人员岗位需求设置培训内容，按照“整县推进、菜单选学、点选老师、集中授课”原则进行；村级农技推广人员培训，围绕本村农业产业特点设置培训内容，按照“整乡推进、按需培训、灵活方便、注重实践”原则进行。

（三）组织管理。农技人员培训由各级农业行政主管部门组织实施，省市县分层次、分期分批开展，以市、县培训为主。

四、农村劳动力转移培训

（一）目标任务。2009年至2012年，每年进行农村劳动力转移培训30万人，4年共培训120万人。

（二）具体举措。坚持培训与就业相结合、培训促进就业的方针，紧密结合企业用工需要和劳动力市场需求，综合运用职业培训补贴、职业介绍补贴政策，动员并组织社会各类职业教育培训机构和就业服务机构，为农村劳动者提供有效培训服务。制定以知识、技能为主要内容的实用人才标准，推广职业资格评价和职业技能鉴定工作，采取“一证一补贴”的办法，直接对进行技能培训并取得技能证书的农民进行补贴，提高农民技能培训积极性，增强实际培训效果，为我省经济持续健康发展提供一大批高素质的劳动力。

（三）组织管理。农村劳动力转移培训由各级劳动保障部门牵头，会同相关部门组织实施。

五、乡镇企业经营管理人才培训

（一）目标任务。2009年至2012年，全省共培训各类中小企业、乡镇企业经营管理人员5万人次。2009年培训1万人。

（二）具体举措。以企业需求为导向，以提高乡镇企业经营管理水平、创新能力和创业能力为重点，充分利用省内外重点高等院校以及各类社会培训资源，组织开展多种形式的乡镇企业管理人才培训，努力培养造就一支高素质的乡镇企业经营管理者队伍，培育一批具有市场竞争力的乡镇企业。

（三）组织管理。乡镇企业经营管理人才培训由省经贸委（省乡镇企业局）牵头组织实施，各市县做好相关组织工作。

六、农村退役士兵免费职业技能培训

（一）目标任务。根据省委、省政府关于开展退役士兵职业技能培训的部署要求，按照分工内容，对退役士兵进行各级各类职业技能培训。

（二）具体举措。以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立退役士兵免费职业技能培训制度，帮助退役士兵学知识、学技能，提高就业能力，努力做到部队满意、退役士兵满意、用人单位满意。选择省级以上重点技工院校、中高等职业学校承担中、高级职业技能培训任务。短期培训由各县（市、区）组织安排。

（三）组织管理。由各级民政部门牵头，劳动保障、教育、农林、财政等部门各司其职、密切配合，统筹安排全省退役士兵职业技能培训，及时协调解决培训工作中的有关问题。

七、实行农村中等职业教育免费

（一）目标任务。根据国家统一部署，加快实施农村中等职业教育免费。

（二）具体举措。从2009年秋季学期起，对农村中等职业教育涉农专业在校学生免收学费，以后根据教育部、财政部的要求逐步扩大到其他专业。

（三）组织管理。省教育厅、省财政厅制定农村中等职业教育免费办法，并组织相关院校实施。

八、实施一村一名大学生计划

（一）目标任务。到2012年，实现每个行政村（社区）至少有一名高校毕业生任职的目标。2009年，省选聘大学生1600名。

（二）实施方式。采取省市联动、分级选聘、一次规划、分年实施的方式，将省、市、县三级选聘高校毕业生到村（社区）任职工作纳入实施“一村（社区）一名大学生”工程统筹安排。

（三）工作措施

1.制定选聘计划。省选聘工作领导小组统筹制定下达全省选聘计划。其中省级每年选聘1600名，按比例分别下达各市，由省选聘工作领导小组办公室会同各市组织、人事部门具体组织实施。各市根据省选聘工作领导小组制定下达的全省选聘计划，结合本地区实际协调县（市、区）制定年度选聘计划，报省选聘工作领导小组审定后组织实施。

2.落实选聘政策。省选聘到村（社区）任职高校毕业生的政策待遇，按照省委、省政府关于选聘高校毕业生到村任职的相关规定执行。2009年，省财政安排专项资金，用于当年省选聘的1600名高校毕业生的资金补助和安置经费。已任职省选聘高校毕业生的资金补助由省财政据实列支。各市、县（市、区）选聘到村（社区）任职高校毕业生政策待遇，由各地参照省选聘到村（社区）任职高校毕业生政策待遇，结合本地实际自行制定。

3.健全考核管理。强化日常考核和年度考核，并将考核结果作为续聘、解聘、奖惩、培训、岗位调整和提拔使用的重要依据。充分发挥高校毕业生到村（社区）任职动态管理信息系统的作用，加强对到村（社区）任职高校毕业生的动态管理。

4.建立长效机制。对政治素质好、发展潜力大、工作实绩明显、党员群众认可的，及时列入乡科级后备干部；对特别优秀的，选拔进入乡镇（街道）党政领导班子以及县（市、区）有关部门的领导岗位；对政治上积极要求进步、符合党员条件的，及时吸收入党。

（四）组织管理。省选聘工作领导小组负责计划实施工作的规划指导、组织协调和督促检查，省选聘工作领导小组办公室负责具体组织实施。各地分别成立相应的领导机构和工作机构，加强对本地工作的领导、指导和督促检查。

九、培养农村人才带头人

（一）目标任务。2009年至2012年，面向海内外引进80名农业高科技创新创业人才，资助200名推进农业科技成果产业化的科技创新创业人才。

（二）具体举措

1.在实施高层次创新创业人才引进计划中，每年面向海内外引进20名左右农业高科技创新创业领军人才。

2.设立农业科技创新创业人才扶持资金，每年资助50名省内农业科技创新创业人才。

（三）组织管理。农村人才带头人培养由省委组织部牵头，会同省科技厅、省人事厅、省农林厅组织实施。

附件2：

农民健康工程实施方案

一、提高农村医疗卫生服务水平

（一）指导思想。按照率先建成基本医疗卫生制度的要求，从农村最迫切需要解决的卫生问题入手，扩大公共财政覆盖范围，全面提高全省农村医疗卫生发展水平，使广大农民病有所医，逐步实现城乡居民基本医疗和公共卫生服务均等化。

（二）目标要求。深入实施农民健康工程，为广大农民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和公共卫生服务。巩固、完善和发展新型农村合作医疗制度，逐步提高筹资标准和财政补助标准，进一步提高农村基本医疗保障水平；增加公共卫生服务投入，扩大免费公共卫生服务范围，加大重大疾病防治力度，进一步推进农村基本公共卫生服务工作；全面改善农村卫生机构服务条件，为农村培养适宜卫生人才，稳定农村卫生队伍，进一步增强农村卫生机构基本服务能力；逐步推行住院分娩补助和免费婚检，提高农村妇女儿童基本健康保障水平。

到2012年要实现以下主要目标：

1.以县为单位新型农村合作医疗参合率保持在95%以上。

2.以县为单位农村基本公共卫生服务项目完成率达到95%以上。

3.在全面完成乡村卫生机构基础设施和基本设备建设任务的基础上，70%以上的乡镇卫生院达到示范标准。

4.为经济薄弱地区乡镇卫生院招募2000名医学类相关专业人员，乡村医生养老保障覆盖率达到90%以上。

5.加大农村卫生人员培养力度。

6.逐步推行农村孕产妇住院分娩补助。

2009年工作目标：

1.以县为单位新型农村合作医疗参合率保持在95%以上，实际补偿比例力争达到40%。

2.以县为单位农村基本公共卫生服务项目完成率达到90%以上。

3.省扶持经济薄弱地区建设300个乡镇卫生院、3000个村卫生室。

4.为经济薄弱地区乡镇卫生院招募400名医学类相关专业人员，乡村医生养老保障覆盖率达到50%。

5.补助全省45岁以下、具有初中及以上文化程度的在岗医生进行中专学历教育。

6.起步实施农村孕产妇住院分娩补助。

（三）主要任务

1.巩固、完善和发展新型农村合作医疗制度。以提高实际补偿比例和群众满意度为重点，推动建立有利于新农合制度持续发展的良性机制。新农合筹资以政府补助为主，与家庭缴费相结合，政府补助不低于筹资总额的70%。中央对新农合筹资有新的要求，省相应作出调整。苏南及有条件的地区，要适应当地经济社会发展，不断提高筹资标准。采取以住院统筹为主兼顾门诊统筹的补偿模式，不断提高参合群众受益水平。有条件的地区可实行市级统筹，提高基金抗风险能力。

2.认真落实农村基本公共卫生服务。以扩大免费公共卫生服务范围为重点，稳步提高农村公共卫生服务专项资金标准，建立科学高效的考核评估机制，确保服务项目落到实处。

3.提高乡村医疗卫生机构服务能力。

（1）改善农村卫生机构服务条件。坚持政府主导，认真落实《江苏省农村卫生服务体系建设与发展规划》，加快完善以县医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级卫生服务网络。加强县级医疗卫生机构建设，发挥其技术指导中心作用，推进县乡纵向技术帮扶和业务合作。每个乡镇规划建设好一所卫生院，乡镇撤并后的卫生院可调整为建制乡镇卫生院分院，也可以组建农村社区卫生服务机构。按照行政村或3000至5000服务人口规划设置村卫生室，全面推行乡村卫生机构管理一体化。村卫生室新补充的卫生服务人员纳入乡镇卫生院编制统一管理。到2010年，全省要全面完成乡村卫生机构基础设施和基本设备建设任务。

（2）加大农村卫生人员培养力度。继续做好乡村卫生人员岗位培训和乡村医生中专学历补偿教育工作。建立全科医师规范化培训制度，为乡镇卫生院培养合格全科医师。

（3）采取优惠政策稳定和加强基层卫生队伍。全面落实乡村医生养老保险政策，妥善解决好乡村医生养老保障问题。认真落实《江苏省公开招募医学类相关专业人员到苏北、苏中经济薄弱地区乡镇卫生院工作的实施意见》和《关于公开招募医学类相关专业人员到苏北、苏中经济薄弱地区乡镇卫生院工作的管理办法》，从2009年至2012年每年招募400名医学类相关专业人员。

4.提高农村妇女儿童基本健康保障水平。认真落实《江苏省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法》，围绕农村妇女儿童主要健康问题，有条件的地区逐步推行农村住院分娩补助政策，鼓励农村妇女住院分娩，降低孕产妇和婴儿死亡率；推行农村免费婚检，逐步提高婚检率，切实减少出生缺陷，提高出生人口素质。

（四）保障措施

1.强化组织领导。农民健康工程以县（市）为单位，由各县（市）政府具体负责组织实施。各地要把实施农民健康工程列入政府工作目标，紧密结合当地实际，制定具体实施方案和年度实施计划，层层分解目标任务，落实工作责任。有关部门要各司其职、密切配合，形成工作合力。大力宣传农民健康工程在社会主义新农村建设中的重要地位和作用，形成社会关心、全民参与支持农民健康工程的良好局面。

2.加大农村卫生投入力度。各级政府要逐年增加卫生事业投入，增加的投入主要用于发展农村卫生事业。逐步提高新农合、农村基本公共卫生服务筹资标准，省财政对经济薄弱地区分档分标准给予补助。

3.严格项目管理。农民健康工程各项资金实行项目管理，省级专项资金的使用原则、申报审批程序和监管考评等，由省卫生厅、省财政厅制订具体管理办法。专项资金按照规范要求合理使用，不得截留、挤占和挪用。建立和完善项目考核评估，将服务到位情况和农村居民满意程度作为考核评价的主要依据。省卫生厅、省财政厅组织绩效评估，根据考核评估结果核拨省专项补助资金。加强项目督查和审计，促进各项工作落实。

4.推进农村卫生机构运行机制改革。坚持政府主导，进一步完善农村卫生机构设置规划，调整和优化农村卫生资源配置，着力构建15分钟健康服务圈。积极开展县乡医疗机构纵向业务合作，逐步建立县乡双向转诊制度，建成县级医疗卫生机构与乡镇卫生院长期合作机制。开展乡镇卫生院收支两条线管理、药品零差率销售和全额预算补助相结合的改革试点，推广使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推进乡镇卫生院人事分配制度改革，建立以岗位责任与工作绩效为基础的考核激励制度，加强和完善内部管理，激发运行活力。

二、“世代服务”中心建设

（一）指导思想。以公共服务平台建设为契机，以“世代服务”品牌建设为抓手，按照“城乡统筹、转型转轨、提质提速、创新创优、率先发展”的要求，全面推进人口和计划生育优质服务体系全覆盖工作。

（二）目标任务。“十一五”期末，全省计划生育服务机构全面转型提升，改造成融管理与服务于一体，宣传教育、技术服务、行政服务、信息管理、药具发放、人员培训等有机结合，充分体现综合服务功能和便民维权要求的优质服务体系。农村人口与计划生育优质服务体系建设，到2010年实现县（市）、乡镇、村优质服务体系全覆盖。2009年全省完成480个乡镇“世代服务”中心建设，覆盖率达到80%。

（三）经费投入。扶持经济薄弱地区乡镇“世代服务”中心房屋改造和设备配备，对乡镇计划生育服务站房屋改造、设备配备给予适当补助。

（四）组织管理。人口和计划生育优质服务体系建设，由各级人口与计划生育委员会组织实施。

三、农村饮水安全工程

（一）指导思想、基本原则和目标任务

1.指导思想。按照建设社会主义新农村的总体要求，加快农村饮水安全工程建设步伐，深化农村供水工程管理体制改革，强化水源保护、水质监测和社会化服务，建立健全农村饮水安全保障体系，使农村居民获得安全饮用水，维护生命健康，提高生活质量。

2.基本原则。各地要根据全省农村饮水安全工作要求，认真研究分析本地区农村饮水现状，细化工作目标任务，按照“科学规划、统筹安排、分类指导、创新机制、加强监管”的原则，加快农村饮水安全工程建设，提高农村生活用水质量和供水保证率，保证人民群众饮水安全。

3.目标任务。2005年国家核定我省农村饮水不安全人口为1367万人，至2008年已解决农村饮水不安全人口394万人。根据全面建设小康社会和建设社会主义新农村要求，加快推进我省农村饮水安全建设步伐，2010年基本解决我省农村饮水不安全问题，并逐步建立完善农村供水社会化服务体系。2009年至2010年完成850万人的农村饮水安全工程，其中2009年完成450万人，2010年完成400万人。2011年完成剩余123万人饮水安全工程建设。

（二）工程实施计划

1.建设标准。农村饮用水安全卫生评价指标体系主要由水质、水量、方便程度和保证率四项指标组成。四项指标均要符合基本安全最低值，确保饮水安全。

水质：符合国家《生活饮用水卫生标准》要求的为安全；符合《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》要求的为基本安全。

水量：根据全国分类的不同标准，江苏省农村生活饮用水量达到每人每天60升为安全，达到每人每天40升为基本安全。

方便程度：人力取水往返时间不超过10分钟为安全；取水往返时间不超过20分钟为基本安全。

保证率：供水保证率不低于95%为安全；不低于90%为基本安全。

2.工程规划方案。苏南地区在“十一五”期间实现城乡供水一体化，全面解决农村饮水不安全问题。苏中和苏北地区要结合区域供水主支干管延伸和集中供水工程建设，基本解决农村饮水不安全问题。目前，全省农村饮水安全实施规划已全部编制完成，规划供水方式主要为区域供水延伸、镇村联网集中供水、单村供水3种。其中区域供水延伸供水500万人，主要集中在苏南、苏中的扬州、南通及苏北的宿迁、盐城部分县（市、区）；村镇联网集中供水820万人，主要集中在苏北5市及扬州、泰州部分县（市、区）；单村供水40万人，主要分布在苏北5市。

3.分年实施计划。按照全面规划、统筹安排、先急后缓、分期实施的原则制定分年实施计划。

（1）2009年。全省解决农村饮水不安全人口450万人，建设区域供水工程34处，联镇、联村集中供水工程294处，单村供水工程9处，钻打水源井315眼，新建增压泵站76座，铺设镇村管网7170千米，村内管网25971千米。

（2）2010年。全省解决农村饮水不安全人口400万人，建设区域供水工程24处，联镇、联村集中供水工程287处，单村供水工程6处，钻打水源井310眼，新建增压泵站74座，铺设镇村管网6976千米，村内管网24889千米。

（三）相关政策

1.农村饮水安全工程是农村重要的民生工程，主要由政府投资建设。按照国家和省确定的建设标准和补助标准，安排省级以上补助资金。2009年至2010年，工程总投资41.44亿元，其中中央资金12.19亿元，省级资金14.21亿元，地方配套资金15.04亿元。2011年投资6亿元，其中中央资金2亿元，省级资金2.34亿元，地方配套资金1.66亿元。

2.研究建立农村饮水安全工程的管理体制和运行机制，保障农村饮水安全项目长期发挥效益。

（四）保障措施

1.明确工作责任。各级政府要把农村饮水安全工作列入重要议事日程，层层落实工作责任。县（市、区）人民政府是农村饮水安全工程实施的责任主体，负责审批本县（市、区）农村饮水安全实施规划，并组织实施。各相关部门要各负其责，密切配合，形成合力。水利部门商相关部门编制工程项目规划、可行性研究报告和初步设计，组织和指导项目实施，对农村饮水安全工程的维护管理进行监督，对应用于农村饮水安全工程的相关产品进行监管。发展改革部门会同相关部门落实好农村饮水安全工程建设规划的编制和报批、项目审批、计划下达及建设与管理的监管工作。财政部门按照规定及时落实和拨付建设资金，加强资金的监管。卫生部门负责项目建成后的水质检测、监测，参与农村饮水安全工程的预防性卫生学评价和竣工验收。建设部门积极推进区域供水规划的实施，做好区域供水设施向乡镇延伸的规划及建设管理工作。国土资源部门积极为农村饮水安全工程提供用地服务，优先安排工程用地年度计划。环保部门加强对饮用水水源地的环境监管及水质监测。

2.规范建设管理。以县（市）为单位组建项目法人，负责全县（市）农村饮水安全工程建设管理。农村饮水安全工程严格按照基建程序以及国家和省有关要求建设管理，在规划、设计、施工、验收及运行管理等各个阶段要有用水户代表参与，切实维护用水户知情权、参与权、管理权和监督权。

3.加强督促检查。建立督查制度，切实加强对工程建设和管理的督查，重点督查规划实施、年度目标完成情况，工程质量、资金管理、运行管理情况，确保工程严格按照规划实施。

4.建立奖惩机制。实行改水工作目标责任制，建立目标考核机制，省对组织力度大、推进快和效益好的地方予以表彰，对工作不力的地方进行通报批评。

附件3：

为农服务工程实施方案

一、农村综合服务中心建设

（一）农村综合服务中心

1.建设目标。抓紧村级组织活动场所建设，两年内覆盖全部行政村；有效整合各种资源，2012年年底前在所有行政村建设融便民服务、科技服务、医疗服务、文体活动、党群议事等于一体的综合服务中心。据统计，截止2007年年底全省共有17823个行政村，其中没有村级组织活动场所的村2908个（省1011个经济薄弱村中517个，其它村2391个），村级组织活动场所在200平方米以下的村7824个，200平方米以上的村7091个。全省村综合服务中心建设分三批实施。

（1）第一批，2009年完成省1011个经济薄弱村中517个村综合服务中心建设任务。

（2）第二批，2010年完成2391个无村级组织活动场所村的综合服务中心建设任务。

（3）第三批，2011年至2012年完成村级活动场所面积较小、难以满足实际需要的村综合服务中心建设任务。各地可根据本地实际，从2009年起开始村级综合服务中心改建、扩建工作。

2.服务功能和建筑面积。村综合服务中心应能满足村级组织办公、党员群众集中学习和开展活动、为村民生产生活提供服务等基本需要，其建设规模为每村不小于200平方米。包括综合办公室一间，主要用于村干部办公、存放村文书档案等；综合活动室一间，主要用于党组织活动、村民代表活动、党群议事、农村党员干部现代远程教育、干部群众学习培训、计划生育宣传等；综合服务室一间，主要用于党员服务、受理群众需要办理或代办的事项、民调警务等；卫生室一间，设立全科医疗诊室、治疗室、换药室、观察室、药房、预防保健室等室；村文化室一间，主要用于图书报刊阅览及村民开展文体活动；生活日用品超市和农资超市各一间。

3.资金安排。村综合服务中心建设资金通过财政补一点、有关部门帮一点、村集体出一点、党费下拨一点、社会捐助一点、市场化运作一点等多种途径筹措。

（1）第一批517个村综合服务中心建设项目，省财政按每个行政村12万元补助，计6204万元。

（2）第二批2391个无村级组织活动场所村综合服务中心建设项目，主要分布在苏北、苏中地区，其中苏北各县（市、区）、苏中财政转移支付县（市、区）、黄茅老区等经济薄弱地区的村2197个，由省财政给予奖励补助。

（3）第三批村综合服务中心的建设项目为改扩建项目。省财政对苏北地区、苏中财政转移支付县及黄茅老区给予适当奖励。

4.建设要求。村综合服务中心建设项目，由县（市、区）建设局、供销合作社等部门根据有关村的实际情况，确定村综合服务中心建设地址。选址必须与镇村布局规划相一致，在规划保留中心村进行建设，以方便群众。县（市、区）建设局确定施工图纸，提出实施方案，经与县（市、区）委组织部、财政局等相关单位会商确定后，由乡镇党委、政府具体实施。采用公开招投标办法，选择建筑用材供货单位和施工单位。严格按建设方案组织施工，加强管理监督，保证工程质量。村综合服务中心项目竣工后，由县（市、区）统一采购办公、活动用桌椅。严格资产管理，517个经济薄弱村的综合服务中心的使用权归村集体所有，所有权归县级非经营性国有资产管理部门。村级组织要保证活动场所国有资产的安全完整，乡镇党委、政府具体负责监管，任何单位和个人不得以任何名义侵占，不得擅自改变其使用性质，坚决防止随意出售、出租、抵押等情况的发生。建设资金使用情况要予以公示。

5.检查验收。第一批村综合服务中心的建设资金，先由省财政预拨启动资金；建成后，按照县、市、省顺序，由下而上逐级验收，各级党委组织部会同供销、财政、建设、国土、民政、卫生、文化、体育、农业、扶贫办等相关部门和单位逐村验收合格后，由省财政拨付剩余建设资金。第二、第三批建设项目，按照上述程序申报、验收后，省财政拨付补助资金。

6.部门责任。村综合服务中心建设任务繁重，需要集中各方面力量通力合作，共同推进。由省委组织部牵头，建立全省村综合服务中心建设工作联席会议制度，负责对村综合服务中心建设工作的组织协调。成员单位由省委组织部、省供销社、省财政厅、省建设厅、省国土厅、省民政厅、省卫生厅、省文化厅、省农林厅、省体育局、省扶贫办等11个部门和单位组成。各部门和单位明确一名负责同志分管这项工作，落实责任处室和具体负责人，及时研究解决村级组织活动场所建设中的重大问题。各部门、单位具体职责如下：

（1）省委组织部负责组织协调，负责村级组织活动场所现状的进一步调查摸底工作。

（2）省供销社负责村综合服务中心中生产生活资料等连锁经营服务网络建设的指导工作，配合省建设厅抓好村级综合服务中心选址工作。

（3）省财政厅负责有关财政补助办法的制定，落实省财政补助资金以及资金使用的监督管理。

（4）省建设厅负责项目的规划、选址、建设方案以及工程招投标、工程监理工作的指导，负责完成项目图纸设计。

（5）省国土厅负责项目建设用地的协调工作。

（6）省民政厅负责综合服务中心中村委会建设的相关指导工作。

（7）省卫生厅负责村综合服务中心中卫生室建设的相关指导工作。

（8）省文化厅负责村综合服务中心中文化设施建设的相关指导工作。

（9）省农林厅负责村综合服务中心中农业技术服务平台建设的相关指导工作。

（10）省体育局负责村综合服务中心中体育设施建设的相关指导工作。

（11）省扶贫办负责1011个省经济薄弱村中无村级组织活动场所村建设项目的组织协调工作。

（二）为农服务社建设

1.目标任务。截止2008年底，全省为农服务社累计已达10109个，覆盖了59%的行政村。至2012年末，全省建成14000个为农服务社，对全省行政村基本覆盖率达到80%以上。2009年全省新建为农服务社1000个，2010年全省新建为农服务社1500个，2011年全省新建为农服务社1500个，力争提前一年完成。

2.建设标准。有完善的内部管理制度、有服务公约（监督电话号码）、有商品明码标价、有商品销售台帐、有代办服务台帐，统一标识、统一商品配送、统一服务规范、统一组织实施代办服务、统一价格指导。

3.具体措施。一是与推进农村商品连锁经营相结合。加大农业生产资料、生活资料、农产品购销、再生资源回收、烟花爆竹连锁和非处方药品等连锁企业的培育力度。大型龙头企业要加快区域配送中心建设，市县级骨干企业要加快县级配送中心建设，扩大为农服务社的商品配送门类和配送比例，建立覆盖城乡、规范运营的经营网络。二是与加快发展农民新型合作组织相结合。以为农服务社为平台，加快农民新型合作组织发展步伐。围绕当地农业优势产业和特色农产品，采取投资领办、参股兴办等多种形式，发展农民专业合作社。参与村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融组织发展，参与担保、保险等新兴服务领域，组织农民开拓市场。三是拓展为农服务社综合服务功能。坚持开门办社，充分发挥为农服务社服务窗口和平台作用，充分利用相关部门物资、信息、技术、资金等方面的优势，共同开展助农、兴农、富农活动，满足广大人民群众的物质文化需求。

4.组织管理。为农服务社建设，由各级供销合作社组织实施。

二、农村公路建设

（一）农村公路建设计划。2009年至2012年，根据新农村建设的总体安排，以城乡基础设施建设一体化为目标，推进路桥同步发展，本着“尽力而为、量力而行”的原则，正确处理好规模和结构、速度和质量、公平和效率的关系，更加注重建设质量和品味，推进农村公路又好又快发展。

道路建设方面，重点完成县道网、乡道网改造，开展乡通行政村公路的“断头路”和行政村至行政村之间公路建设，同步建设通往农民集中居住点道路。

桥梁建设方面，以2008年交通运输部提出的“用3年左右时间，逐步消灭县道中桥以上、乡道大桥以上的危桥”为目标，大力推进农村公路危桥改造力度，力争在2012年前基本改造完成农村公路现有的12000座危险桥梁，实现农村公路安全畅通。

1.2009年建设计划。建设农村公路5000公里，其中县道1212公里，主要完成县通乡、乡通乡项目的建设；乡道1102公里，根据乡道网规划，对不达标乡道进行提级建设，继续开展乡通行政村公路的“断头路”的建设；村道2686公里，根据省建设厅“十一五”新建农村集中居住点10000个的规划目标，继续同步配套通往农民集中居住点道路建设；建设农村公路桥梁1600座，其中大桥梁667座、小桥933座。预计完成投资约40亿元（道路24亿元、桥梁16亿元），其中省补资金约18.6亿元。

2.2010年建设计划。建设农村公路5000公里，其中县道200公里、乡道2700公里、村道2100公里，改造农村公路桥梁2000座。预计完成投资约31亿元（道路16亿元、桥梁15亿元），其中省补资金约14亿元。

3.2011年至2012年建设计划。建设农村公路7000公里，其中县道400公里、乡道600公里、村道6000公里；改造完成农村公路桥梁4800座。其中，2011年建设农村公路3500公里，改造完成农村公路桥梁2400座；2012年建设农村公路3500公里，改造完成农村公路桥梁2400座。两年预计完成投资约42亿元（道路22亿元，桥梁20亿元），其中省补资金约20亿元。

（二）工作措施

1.突出重点，扎实推进农村公路道路桥梁建设。进一步调整投资结构，转变农村公路发展方式。道路建设方面，重点转向县道网、乡道网改造，以及开展乡通行政村公路的“断头路”建设，并根据新农村建设的总体安排，将农村公路同步向规划的集中居住点推进。桥梁建设方面，针对我省农村公路存在大量危、旧桥梁实际，调整道路、桥梁建设结构，加大对桥梁建设投入。加强道路附属工程建设，深化安保工程建设，提高四级路建设宽度，满足车辆通行需要，突出做好标志标线以及其他安保设施，消除安全隐患。

2.精心组织，确保“农村公路建设质量年”活动取得明显成效。继续开展“农村公路建设质量年”活动，加强领导，精心策划，科学组织。一是抓制度建设。进一步完善“政府监督、专业抽检、群众参与、施工自检”的质保体系，强化“省级指导、市级管理、县级组织实施”的质管机制，健全工程质量责任档案，落实各环节责任人，切实把好原材料进场关、施工工艺关和质量验收关。二是抓源头管理。进一步加强前期工作管理，按照节约、环保、安全和实用的设计原则，选择相应资质的设计单位进行设计，附属工程要与主体工程同步设计。在全省统一试行《江苏省农村公路施工招标文件范本》，规范招标程序和内容。三是抓管理到位。根据实际情况完善农村公路建设市场准入条件，逐步将农村公路各参建单位质量信誉纳入建设市场诚信体系，加强市场监管，严格责任追究。对路面、桥梁工程要按规定由相应资质的单位承担，禁止转包、违法分包和个人承包。将农村公路建设的安全管理纳入到本地区的交通建设工程安全监督管理网络当中，建立健全完善的农村公路建设安全责任体系，落实安全责任。四是抓重点督查。加强过程控制，定期不定期对建设项目进行巡查抽查。

3.深化改革，提升农村公路管养水平。一是按照已经明确的省、市、县职责分工，进一步落实“县道县养、乡道乡养”农村公路管养责任，明确机构，建立队伍，保证资金。二是加强养护管理制度和规范建设，认真贯彻落实《农村公路养护管理暂行办法》和《农村公路养护技术手册》，制定出台省农村公路管理养护考核办法，进一步完善并落实乡村公路小修保养操作规程和养护质量检查评定标准。三是进一步提高管养规范化水平。切实摸清农村公路管养现状，尽快建立农村公路管养基础数据库。进一步加强日常巡查和养护，强化养护质量，杜绝乱搭乱接、乱栽乱种、乱建乱挖等侵占公路路产路权行为。四是拓展农村公路纪检监察巡查范围，向农村公路管理养护领域和客运场站建设延伸，保护好巩固好农村交通发展成果。

4.服务民生，大力加快农村客运业发展。加快构建和完善农村客运网络，在现有基础上进一步提高农村客运班车通达密度和深度，进一步提升农村交通服务质量和水平。按照便民利民的原则，合理调整、改造、延伸客运班线，优化线路走向；同时加强运力投放，增加班次密度，重点解决部分偏僻乡村、集中居住点等地区群众的出行矛盾，消除客运盲点，切实保障农民群众出行安全。2009年，全省符合通车条件的行政村客运班车通达率达到99.5%。严格贯彻落实农村客运的规费减免和燃油补贴政策，按照“多予、少取、放活”的原则，加大对农村客运的政策扶持力度，增强农村客运经营者的发展后劲，维护农村客运市场的稳定和可持续发展。统筹城乡客运建设，研究制定全省城乡客运一体化的建设标准和实施政策，实行城乡大范围内道路、车站、运输组织整体规划和同步建设，全面整合包括道路、车站、车辆等在内的城乡客运资源，切实加快全省城乡客运一体化建设进程，全力构建结构优化、布局合理、资源共享、衔接顺畅、经济便利、安全有序的城乡客运网络体系。继续深化农村客运经营组织、经营机制、运力结构调整，鼓励企业间重组、兼并和股份制合作，引导企业实行规模化、集约化、公司化经营，增强企业实力，强化运营管理，进一步提高农村客运的服务质量和组织化水平。

5.多措并举，切实加大农村公路投入。农村公路属于公共产品，发展农村公路体现的是政府的公共服务，目前我省已基本建立了政府投入为主的建设资金筹措机制。今后几年，要进一步加大对农村公路交通发展的政策扶持力度，建立公共财政与公共政策支持体系，积极探索实施财政补贴政策和税费优惠政策，确保省补和地方自筹资金及时足额到位。本着量力而行、尽力而为的原则，科学合理推进农村公路建设，防止不切实际的提高标准、扩大规模。同时，加强对农村公路建设管理养护资金的监管，坚持分级管理、分级负责、专户存储、专款专用，建立健全内部财务制度，严把预算、核算关。加强资金的考核拨付，定期对农村公路进行抽查，抽查结果要与资金拨付挂钩，确保农村公路建设资金的有效使用。

三、农村小型桥梁建设

为解决全省农村危桥、险桥问题，省财政厅于2003年设立了财政支持农村小型公益设施农村桥梁建设专项资金，2003年至2008年支持各地建造农桥2.2万座。为进一步解决全省农村危、险农桥问题，2009年至2012年每年建造5500座农桥，4年共建造农桥2.2万座。

为完成农村小型桥梁建设任务，各地各有关部门要建立工作责任制，增加资金投入，落实各项保障措施。一是加强组织领导，明确工作责任。各地要将农桥建设作为财政支农的民心工程，实现基本公共服务均等化的重要举措，强化措施，真抓实干，将实事工程落到实处。二是加大投入力度，确保完成项目库建设任务。各级财政要按照既定的配套政策，加大投入，确保完成农桥建设任务。三是加强项目管理，提高资金使用效益。为确保农桥建设工作顺利开展，各地在继续加大投入力度的同时，要严格执行农桥管理的各项制度，确保建造的每一座农桥的质量安全与资金安全。

附件4：

农村文化工程实施方案

一、农村公共文化服务体系建设

（一）乡镇文化站和村文化室建设。经过努力，目前全省已基本消灭无房或面积不达标的乡镇文化站。各县（市）要切实履行繁荣发展农村文化的主体责任，加大投入力度，强化责任考核，认真解决好乡镇文化站设备购置和运行保障等问题，充分发挥其在发展繁荣农村文化中的作用。根据省文化厅组织的评估考核，目前全省村文化室达标率为49.3%，苏北5市为25.6%。村级文化室建设，主要由各县（市）负责。

（二）设立省级农村文化活动以奖代补资金。为了切实解决农民文化生活匮乏问题，鼓励县（市）、乡镇、村大力开展农民乐于参与、便于参与的文化活动，支持农民兴办演出团体和其他文化艺术团体，引导城市文化机构到农村拓展服务，设立省级农村文化活动以奖代补资金，主要用于支持各地开展农村文化活动、培养农村基层文化人才、丰富农民群众文化生活等方面。通过此项稳定长效的政策，引导县（市）级财政加大对农村文化的投入，实现农村文化工作重心由“建房子”向“搞活动”转变，促进农村文化发展繁荣。

（三）送书、送戏、送电影下乡活动

省财政继续安排专项资金，对经济薄弱地区开展送书、送戏、送电影下乡活动给予补助，继续推进农村数字电影放映工程。2009年，对经济薄弱地区乡镇送图书50万册，对行政村送电影13万场，对乡镇送戏3000场。其他地区，由各地自行组织送书、送戏、送电影下乡活动。

（四）农家书屋建设

1.目标任务。参照省“三送工程”扶持行政村统计数据，34个财政转移支付县和苏北5市涉农行政村较多的5个区以及黄茅老区行政村11879个，按照新闻出版总署每个农家书屋2万元的建设标准，省财政已资助上述地区建设农家书屋1450个。根据全国农家书屋工程“十一五”规划和江苏省2008年至2010年农家书屋建设计划，全省在“十一五”末实现行政村农家书屋全覆盖。

2.资金保障。（1）省财政采取“以奖代补”方式资助我省经济薄弱地区的农家书屋建设。2009年、2010年资助经济薄弱地区建设农家书屋3100个。（2）各市县逐年加大对农家书屋工程建设的投入，积极争取社会援助，到2010年底再完成5767个农家书屋建设任务。（3）安排农家书屋出版物更新专项资金，对部分已建农家书屋出版物更新予以补助，保证农家书屋持久性。

（五）文化共享工程建设

全省文化共享工程建设要充分发挥广电系统资源优势，以农村有线电视网络为载体，以数字资源建设为核心，以农村基层服务点建设为重点，以多种传播方式为手段，以共建共享为基本途径，在目前到村的基础上逐步入户，全面实施文化共享工程。到2010年，基本建成资源丰富、技术先进、服务便捷、覆盖城乡的数字文化服务体系，实现县县建有支中心，乡乡村村建有基层服务点。有条件的地区，要力争在2009年完成建设任务。

1.2009年完成对10万农村有线电视用户的文化共享工程试点，省财政予以补助。2010年起，省财政安排专项资金在全省推开。

2.扶持经济薄弱地区县级支中心建设。省财政2009年安排专项资金，对全省34个财政转移支付县及苏北5市乡镇较多的5个城区，按照文化部《支中心配置标准》所需资金的60%给予扶持。其他地区由各地自行解决。

二、提高农村有线电视、数字电视覆盖率

（一）目标任务。到2012年底前，全省农村有线电视、数字电视入户率达到70%以上。即全省农村有线模拟电视、有线数字电视的综合入户率达到70%以上。目前，全省共有农户（含县城）1980万户，综合入户率超过70%，入户总数要达到1400万户。

（二）实施内容。2009年，全省新增农村用户75万户，农村总用户达到1275万户、入户率64.4%。2010年，全省新增农村用户65万户，农村总用户数达到1340万户、入户率67.7%，苏南、苏中、苏北分别基本实现户户通、组组通、村村通。2011年，全省新增农村用户55万户，农村总用户数达1395万户、入户率超过70%，力争提前一年完成目标任务。2012年，继续推进农村有线电视进村入户工程，重点在技术改造、加强管理上下功夫，巩固农村有线电视发展成果，做到“长期通”、“稳定通”。

（三）资金安排

1.延续“以奖代补”政策。继续对我省经济薄弱地区有线电视进村入户工程进行扶持，2009年至2012年省财政继续安排“以奖代补”资金，确保有线电视进村入户目标任务的圆满完成。

2.针对苏北地区广播电视人才匮乏现状，加强对苏北5市广播影视技术骨干培训，为苏北广播影视发展提供人才保障。

附件5：

农村环境工程实施方案

一、农村河道疏浚整治

（一）实施内容

1.2009年至2010年，疏浚完成“十一五”规划任务县乡河道土方4亿立方米、村庄河塘土方3亿立方米。其中，2009年县乡河道完成土方2亿立方米、村庄河塘完成土方1.5亿立方米。

2.2010年至2012年，在调研基础上，对未列入“十一五”规划、但淤积严重的河道编制实施疏浚规划，同时着力进行水系沟通和建筑物配套。

（二）政策措施

1.补助政策。农村河道是农业和农村重要的公益性水利基础工程设施，疏浚整治主要由政府投资建设，省财政仍采取综合补助政策。对2009年至2010年的疏浚整治任务，省财政继续按照原补助标准进行补助。

2.建立农村河道长效管理奖励机制。切实加强农村河道长效管理工作，省制定全省农村河道管理办法，明确责任主体和管理范围，安排专项资金奖励。

（三）保障措施

1.明确工作责任。各市负责辖区农村河道疏浚整治的组织发动工作，落实扶持政策，加大投入力度，落实年度实施的工程任务，加强技术指导，总结推广典型经验。县（市、区）政府是农村河道疏浚整治的责任主体，负责组织规划制定，明确目标任务和年度实施计划，优化实施方案，创新投入机制，总结推广典型经验，组织以乡镇为单位的验收考核。

2.严格建设管理。进一步推行和完善项目公示制、工程招投标制、工程监理制和县级报账制等管理制度，并适当简化程序，提高工作效率。全过程接受社会监督，确保项目资金足额用于项目建设。

3.加强督促检查。各地都要建立工程建设和管理的督查组织和机制，对农村河道疏浚整治任务完成情况、工程质量和长效管理等进行督促检查，落实工作责任，促进农村河道疏浚整治的持续健康发展。

4.建立奖惩机制。实行政府工作目标责任制，建立目标考核机制。省对组织力度大、工程效益好、推进速度快的地方予以表彰奖励，对工作不力的地方进行通报批评；对弄虚作假、擅自改变资金用途、挤占挪用财政资金的，按规定严肃查处。

二、农村环境综合整治

（一）农村生活垃圾集中无害化处理

1.目标任务。大力推进“组保洁、村收集、镇运转、县（市）处理”的城乡生活垃圾一体化处理模式，苏南地区在2008年、苏中地区在2010年、苏北地区在2012年年底前全部建立运行有效的垃圾集中收运体系，基本实现无害化处置。

2.实施内容。2009年至2012年，在苏中、苏北地区792个乡镇配套建设压缩式垃圾中转站650座。2009年在苏中、苏北地区建设100座垃圾中转站，按照省级环境基础设施建设引导资金管理办法进行补助。

3.组织管理。农村生活垃圾集中无害化处理工作，由各级建设主管部门牵头组织实施。

4.工作措施

（1）加强规划指导。全面调查掌握苏中、苏北地区农村生活垃圾基础数据和收运体系建设情况，研究村庄垃圾的分类收集技术、适合实际的村庄保洁和垃圾收运方式方法。

（2）建立农村生活垃圾收运体系。苏中地区主要加大镇转运力度，推动所有镇区的垃圾进城处理；苏北地区一方面要加强村组保洁与垃圾收集，另一方面要尽快建立乡镇垃圾中转站，使村级垃圾进镇集中并提高其转运能力。

（3）建立健全长效管理机制。研究制定切实有效的工作方案和长效管理机制，确保每个环节建立稳定的投入机制与管理体制，保证生活垃圾收运体系的正常运行。

（4）推动垃圾减量化、资源化利用。结合各地经济发展、产业结构、地形地貌特点，研究推广农村生活垃圾的分类收集，研究推广可降解垃圾堆肥或与粪便共同处理途径，减少垃圾收集转运量。在此基础上，做好丘陵山区以及居住分散地区垃圾资源化利用工作，最大限度地减少垃圾收运成本。

（5）大力开展村民健康卫生教育活动。教育引导广大农民群众建立健康文明的生活方式，增强卫生保洁意识和分类收集习惯。

（二）农村生活污水收集处理

1.指导思想。坚持科学规划、远近结合、分类指导、综合治理，把推进农村生活污水收集处理与改善农村生态环境和人居环境紧密结合起来，以科技创新为动力，以制度创新为保障，加大政策扶持力度，切实提高农村生活污水处理率，改善农村环境质量，实现农村经济社会可持续发展。

2.处理模式。结合实施镇村布局规划和村庄建设规划，以县（市）为单位，编制农村生活污水处理专项规划，分别农村不同情况确定相应的农村生活污水处理途径。对离市政污水管网较近的镇村布局规划保留农村居民点，生活污水统一接入市政污水管网后由污水处理厂集中处理；对远离市政污水管网且相对密集的镇村布局规划保留农村居民点，规划建设相对集中的生活污水处理设施；对布局较为分散、规模较小的村庄，采取生物生态的工艺分散就地处理。

3.目标任务。到2012年，苏南地区40%的镇村布局规划保留农村居民点和苏中、苏北地区30%以上规模较大的规划保留农村居民点生活污水得到有效处理。

4.重点工程。到2012年，苏南地区2800个镇村布局规划保留农村居民点完成生活污水处理设施建设；苏中地区380个、苏北地区650个规模较大的规划保留农村居民点完成生活污水处理设施建设。2009年在苏中、苏北地区完成50座生活污水相对集中处理设施建设。

5.工作措施

（1）加强统筹规划。各地要参照《太湖流域乡村生活污水生态净化处理专项规划暨实施方案》（2008-2020），尽快编制本地专项规划，并与城镇生活污水治理规划相衔接。要制定切实可行的实施方案，对污水处理模式、收集管道建设、处理达标效果、尾水排放及资源化利用等作出统筹安排。编制实施方案报省建设厅、省农林厅备案，作为项目实施和工作考核依据。

（2）加大技术创新。要引进和消化吸收国内外先进技术，加强生活污水处理技术与设备研发，重点在除磷脱氮等环节上取得突破性进展。综合考虑污染物资源再生利用、农村生态环境修复及发展农业生产的需要，积极发展成熟可靠、经济适用的农业生态处理技术。

（3）加快示范推广。支持和鼓励技术支撑单位运用市场机制提供设计、施工、运行和管理等全方位服务，积极推广各种经济适用的分散处理技术。通过抓示范、树典型，建设一批优质示范工程，为农村生活污水处理技术向面上推广提供成熟经验。

（4）强化设施管护。各地要开展农村生活污水处理职业技能培训，加大处理设施建设、管理和运行操作人员的培训力度，建设高素质的人才队伍，切实做到考核合格后持证上岗。要发挥农村基层组织和农村公共服务组织的作用，建立不同形式的农村生活污水处理设施维护管理机构，建设好、管理好政府投资的污水处理工程。

6.组织保障

（1）切实加强领导。各地要把农村生活污水处理作为加强面源污染控制和生态环境保护的主要工作内容，摆上重要议事日程。各级政府是责任主体，要切实做好组织领导和统筹协调。行政村集中生活污水处理设施建设，由各级建设部门负责实施。分散自然村庄的生活污水处理，由各级农业部门指导实施。

（2）加大投入力度。各地要建立工作责任制，加强检查考核，狠抓落实。把农村生活污水处理列入公共财政支持的重点之一，切实增加投入。用于环境保护的专项资金要向农村生活污水处理倾斜；规范引导各类社会资本投资农村生活污水处理，鼓励企业开展乡村污水处理挂钩帮扶活动；有稳定经济收入的镇村要立足于自我投入，并发动群众积极筹工投劳，逐步形成多元化投入、多渠道筹集的投入机制，使农村生活污水处理工程顺利实施和运转。

（3）做好宣传引导。充分发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用，开展形式多样的宣传教育活动，提高居民对农村生活污水处理的认知水平和参与程度，营造有利于农村生活污水治理的良好社会氛围。通过宣传教育，提倡文明生活方式，逐步营造以节约资源、减少污染为荣，浪费资源、污染环境为耻的社会氛围，为保护农村环境奠定广泛的群众基础。

（三）村庄环境整治试点

1.目标任务。2009年至2010年，省级每年推进200个村庄环境整治试点。2011年至2012年，省级每年推进300个村庄环境整治试点。各地要按照建设社会主义新农村的要求，坚持典型引路，统筹推进村庄环境整治，切实改善村容村貌。

2.工作重点。指导各地根据当地实际承受能力和财政配套能力，从农民最迫切需要改善的道路、供水、排水、生活垃圾收运等基础设施建设和环境卫生整治入手，改善试点村人居环境。

3.组织管理。村庄环境整治试点工作，由各级建设主管部门牵头组织实施。

三、农村清洁能源

（一）建设内容。（1）实施农村“一池三改”户用沼气工程。通过建设沼气池，配套农村改厕、改圈、改厨，改善农村生态环境。（2）实施规模畜禽场沼气治理和发电工程。针对全省规模养猪场和养牛场，开展畜禽粪便沼气治理工程建设，促进农业节能减排，发展循环农业。（3）实施秸秆气化集中供气工程。在新农村集中居住点开展秸秆气化集中供气建设，通过建设秸秆气化站，向集中居住点农户进行集中供气，改善农民生活环境，提高生活质量。（4）实施农村清洁能源乡村服务网点建设，依托农村清洁能源项目建设，促进农村清洁能源服务体系建设，走“专业化施工、社会化服务”的发展路子，确保清洁能源工程长期发挥效益。

（二）目标任务。到2012年，全省秸秆综合利用率达到85%，比2008年提高24个百分点；农村户用沼气覆盖率达到21%，比2008年提高9.5个百分点。2009年至2012年，在苏北、苏中地区50个县（市、区）新建40万处农村“一池三改”户用沼气工程，全省新建2400处规模畜禽场开展沼气治理工程、240处秸秆气化集中供气工程，探索秸秆固化制燃料工程、秸秆制颗粒示范点、农村清洁能源乡村服务网点建设。

（三）2009年计划。全省新建农村“一池三改”户用沼气工程8万处、规模畜禽场沼气治理工程600处、秸秆气化集中供气工程60处、农村清洁能源乡村服务网点建设300处。

（四）工作措施

1.加强领导，明确责任。项目的建设与管理实行项目法人责任制。各项目县农村能源推广管理机构为项目法人。各级农业行政管理部门或农村能源主管部门负责项目的组织实施和建设管理工作，各级财政部门负责项目投资的审核和监督检查。项目法人对本县项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责，对建设质量负终身责任。

2.编制计划，组织申报。各地农业行政管理部门或农村能源主管部门根据全省农村清洁能源建设目标任务，结合各地实际，制定本地区农村清洁能源建设规划。并根据全省年度目标任务，负责编制本地区拟申报项目的可行性研究报告。项目可行性研究报告，以县为单位，由各县农业行政管理部门或农村能源主管部门会同同级财政部门编县农村能源主管部门文号联合上报省财政厅、省农林厅。

3.严格标准，保证质量。项目建设必须严格按照相关国家或行业标准，逐村（场）调研，逐户设计，统一施工，确保建一处、成一处、发挥效益一处。对户用沼气灶具及配件等关键设备和项目建设需要的水泥等主要原材料，进行公开招标采购。招投标活动要严格按照《中华人民共和国招投标法》及国家其它有关招投标规定执行。

4.注重培训，提升效益。从事农村沼气建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书，持证上岗。组织专业队承包建设，按合同管理，施工队要包建设、包质量、包建后服务。省农林厅要加强对农村沼气建设技术的相关培训，重点向沼气工程建设人员培训农村沼气建设相关标准、建池主要技术、沼气工程日常管理、沼渣沼液的综合利用等内容。

5.强化监督，注重管理。项目县农村能源管理部门组织专门人员驻村入户，监督工程建设质量，监督中标单位按照合同供应设备和做好售后服务。各地每月末向省项目管理系统报告项目进展和已完成项目的档案资料汇总表。所有项目村建立项目公示制度，对建设任务、资金补助、物资分配等情况在村务公开栏中进行公示。建设项目的设计、施工、技术服务等都要依法订立合同。项目资金应设专账管理，专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用。

四、农村改厕

（一）	指导思想。按照“政府组织、部门协调、财政引导、多元投入、科学实施、分类指导”的原则，高标准、高起点、高质量地实施农村改厕工程，为提高广大农民的卫生文明和健康素质，改善农村生态环境质量，为建设社会主义新农村作出积极贡献。

（二）目标任务。2009年至2010年，全省农村新增无害化卫生户厕166万户，卫生户厕普及率达到80%。2009年，全省新增农村卫生改厕83万户，普及率达到74%。2010年，全省新增农村卫生改厕83万户，普及率达到80%。

（三）工作措施

1.广泛宣传发动。全面开展“亿万农民健康促进行动”，深入宣传农村改厕的政策、意义、防病知识等，引导农民建立健康文明的生活方式，自觉参与农村改厕工作。同时，通过党团员、干部、教师、医生、企业家带头改厕，带领群众参观已改厕村等典型示范引导的方法，让农民耳闻目睹农村改厕的好处，强化农民文明卫生意识，激发农民参与改厕的热情，推动农村改厕工作顺利开展。

2.规范项目管理。省财政补贴的卫生改厕均列入项目管理。一是实行项目申报审批制。所有改厕项目必须经“乡镇申报、县初审、市复审、省审批”后实施。二是实行月通报制。省爱卫办每月将各地上报的农村改厕新增受益情况，定期通报全省。三是实行改厕受益公示制。任务完成后，各项目镇村要将农村改厕受益名单、受益总数、财政补助资金的使用等情况和县（市、区）爱卫办举报电话，张贴到镇政府、村委会等地方，接受群众监督。

3.科学组织实施。一是搞好统筹规划。农村改厕工作与村镇规划、新农村建设、环境综合整治和创建小康示范村、文明村、卫生村等有机结合，实行整村推进。二是推广适宜技术。各地根据农民生活习惯、经济状况、用肥习惯等，选用三格式、沼气式、生态式或进入污水处理厂进一步处理，使粪便达到无害化处理或达到排放标准。凡符合建沼气的农户，均优先进行沼气改厕。农村新建农民集中居住点和经济条件较好以及现状集聚程度较高的村，应积极实施粪便和生活污水相对集中处理适用技术。三是加强质量管理。无害化卫生户厕的设计、施工、验收严格按《农村无害化卫生户厕技术规范》执行。同时，加强施工过程质量控制和竣工后的质量验收，确保工程质量。

4.强化督导考核。各地应制定农村改厕工作督查和考核办法，建立督查考核制度，明确相关要求，组织定期和不定期的督查，及时掌握项目工程进展，帮助协调解决存在的问题，确保按时完成改厕任务。对改厕进度快、质量好的地区给予表扬和奖励，对不按时按质完成任务的地区给予通报批评。

（四）保障措施

1.组织保障。各级政府要高度重视农村改厕工作，明确目标责任，制定实施方案，落实补助资金，采取扶持政策，精心组织实施。要加强爱国卫生机构建设，充实工作人员，满足改厕工作需要。完善“政府组织、部门负责、社会参与、群众动手”的工作机制，确保农村改厕目标任务按计划完成。各有关部门要各司其职、密切配合，共同推进农村改厕工作。卫生、爱卫部门负责组织协调农村改厕工作，监督检查农村改厕进度和质量。农林部门负责“一池三改”工作，提高农村沼气改厕覆盖率。建设部门负责做好农村新（翻）建房配套建设无害化卫生户厕工作，推广农村生活污水相对集中处理技术；结合农村环境综合整治、“六清六建”、“三清一绿”工作，协调制定农村生活污水资源化利用试点示范工程计划并组织实施。环保部门负责农村环境的监测监管。财政部门负责落实、监督管理农村改厕补助资金。“一池三改”和新（翻）建房配套建设无害化卫生户厕计划，由农林部门和建设部门分别制订。

2.经费保障。（1）政府补助。各级财政安排改厕补助资金，对卫生改厕受益户进行补助。省财政对苏北地区、苏中财政转移支付县及黄桥老区给予适当补助。未纳入省补项目的苏南地区，应根据省下达的农村改厕任务落实财政补助资金，推进农村改厕工作开展。（2）集体扶持。有条件的乡村集体经济组织，应对本地农村改厕给予扶持，出资标准由县人民政府确定。集体出资部分不作为地方财政配套资金。（3）社会参与。各有关部门和单位要把支持经济薄弱地区的农村改厕工作列入本部门、本单位帮扶工作的重要内容，在资金、技术、物资上给予帮助。鼓励企事业单位、社会团体和个人捐助农村改厕。（4）群众自筹。除各级财政补助外，建设农村卫生户厕所需的其余资金或建材由农户承担。

3.技术保障。（1）贯彻落实《农村无害化卫生户厕技术规范》，通过培训技术指导、督查等方法，促进规范的进一步落实。（2）组织新技术研发推广，重点推广粪便和生活污水相对集中的无害化处理适用技术。（3）加强队伍能力建设。组织多层次的培训，培训市、县、乡镇、村农村改厕管理和施工人员，提高业务水平，增强改厕工作能力，提高施工质量。

五、村庄绿化

（一）指导思想、基本原则

1.指导思想。深入贯彻《中共江苏省委、江苏省人民政府关于推进绿色江苏建设的决定》，全面实施绿色江苏现代林业工程，以绿化促美化、绿化促致富、绿化促文明，推进我省广大农村走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

2.基本原则。一是生态优先、效益兼顾。二是因地制宜、吸纳污染。三是乔木为主、树种多样。四是统筹规划、有机结合。

（二）目标任务。至2012年，徐州、淮安、连云港、盐城、宿迁等苏北5市规划保留村庄绿化覆盖率达到并稳定在35%以上；扬州、泰州、南通等苏中3市规划保留村庄绿化覆盖率达到30%以上；南京、镇江、苏州、无锡、常州等苏南5市规划保留村庄绿化覆盖率丘陵地区达到30%以上，平原地区达到25%以上。所有新建中心村绿化覆盖率达到35%以上。村民每户保持栽有10棵以上树木。各地要创造条件建设围村林带。树种选择坚持适地适树和生物多样性的原则，在一个行政村庄内主栽乔木树种10种以上，并实行乔、灌、草、花、藤合理搭配，其中乔木面积比例不少于80%。

按照村庄绿化标准，至2012年完成剩余的7447个行政村庄绿化达标，实现全省所有行政村村庄绿化达标。2009年至2012年，每年新建1000个以上绿化示范村，4年建设4000个示范村。对绿化覆盖率虽已达到建设标准但质量不高的村庄进行改造提高。

（三）建设内容

1.“一带三网”绿化。围村林带建设，在村庄周围规划建设宽度15米左右的环村林带。道路林网，乡村道路两侧要各栽植2至4排乔木树种。水系林网，结合河塘清淤进行绿化美化，加快沿河绿化力度，努力做到所有大中小型河堤绿化全覆盖。农田林网，结合农业综合开发、中低产田改造、农田水利建设等，大力推进农田林网建设，积极营造一级林网，完善提高二级、三级林网，有条件的地区推广建设“微型林网”。

2.家前屋后绿化。引导农户在住宅四周、公共绿地、闲置土地见缝插绿，因地制宜地种植一些观赏树种或经济林果。

3.绿化产业建设。一是大力发展庭院经济林。充分利用农民家前房后空地，尽可能多栽经济林果，因地制宜发展用材树种。二是大力发展林产品加工业。积极发展木材深度加工和森林食品及药材精深加工，提高资源综合利用率。优化加工产品结构，提升产品质量和档次，提高林产品附加值。

（四）进度安排

1.整体合格县（市、区）推进。2009年将村庄绿化基础相对较好的20个县（市、区）作为整体合格县进行建设。2010年至2012年，每年再安排20个县（市、区）建设任务。

2.高速公路沿线两侧村庄绿化。2009年，重点推进沪宁高速公路、宁通高速公路、宁杭（含机场路）沿线村庄绿化。2010年至2012年，每年再确定3条境内高速公路进行沿线村庄绿化。

3.示范村建设。在合格村建设基础上，每年重点抓好1000个示范村建设。

（五）保障措施

1.加强组织领导。各级政府要高度重视，加大工作力度，强化措施落实，确保完成目标任务。林业、建设、交通、水利等相关部门通力协作、形成合力。建设部门在制定实施村庄建设规划时，根据生态建设需求，预留好村庄绿化用地。林业部门切实抓好督促指导、检查验收和考核评比等工作，并积极推广新技术、新成果。交通部门切实做好农村道路绿化。水利部门加大农村河道绿化力度。农业综合开发部门立项支持村庄绿化。

2.抓好规划设计。结合镇村布局规划调整以及交通、水利等基础设施建设和推进村庄环境综合整治，切实抓好村庄绿化规划编制工作。规划编制以乡（镇）为单位，委托有资质的设计单位进行编制。从各地农村实际出发，分别平原风光型、田园水乡型、历史文化型、特色产业型、休闲旅游型等不同类型模式，做好村庄绿化设计工作，提高村庄绿化建设水平。

3.创新投入机制。省财政安排村庄绿化建设专项资金，重点用于村庄绿化整体推进县建设、重点高速公路两侧村庄绿化建设和省级重点绿化示范村建设补助。各市、县也要增加村庄绿化经费安排，切实落实好绿化苗木经费，确保村庄绿化工作顺利推进。坚持“全社会办林业、全民搞绿化”方针，积极引导鼓励各类经营主体、集体经济组织、农民群众参与村庄绿化建设，扩大投资渠道，形成多元化的投入机制。坚持“谁栽树、谁经营、谁受益”原则，加大林权改革力度，大力推广承包制、股份制、合作制等多种形式的农村造林绿化机制，充分调动广大农民群众参与村庄绿化建设的积极性。

4.抓示范引导。坚持示范先行，典型引导，以点带面，全面铺开。苏南地区抓好经济林专业村和田园水乡型村庄绿化示范工作，以及以绿化和美化为重点的中心村绿化规划和建设示范工作。苏中地区结合各地特色，重点抓好银杏、花木盆景等特色村庄绿化示范工作，以及标准化林网示范工作。苏北地区着力抓好围村林改造示范工作，丰富造林绿化树种，合理密植，集约经营，提高综合效益。

5.强化服务指导。各市县要成立工作班子，抓好工程建设的组织协调、技术指导、督促检查等工作。各级林业主管部门要切实做好村庄绿化技术指导服务工作，把好苗木和施工质量关，积极推行种苗采购招投标制和施工建设监理制。组织专业技术人员深入乡村一线，及时解决村庄绿化中的技术难题，提高苗木成活率，确保村庄绿化顺利进行。

附件6：

脱贫攻坚工程实施方案

一、	目标任务

力争经过3至5年的努力，农村贫困人口人均年纯收入基本达到2500元，其中苏南地区确保在2008年，苏中地区力争在2010年，苏北地区在2012年基本实现这一目标。农村贫困人口相对集中的经济薄弱村逐步达到有“双强”班子、有科学规划、有高效农田、有特色产业、有配套设施、有保障机制、有整洁村容、有文明村风的目标，村级集体经济年收入达到5万元以上。

二、	政策措施

（一）大力帮助贫困农户发展高效农业。根据各地资源条件、产业优势和农民意愿，加强政策扶持，加大投入力度，引导和扶持贫困农户积极调整农业结构，重点扶持发展设施大棚、经济林果、畜禽养殖等高效农业项目，大力发展“一村一品”，培育优势特色产业，提高农业效益，增加贫困农户收入。在发展高效农业基础上，按照“一品一社”的方式，大力扶持发展农民专业合作组织，及时为农户提供种子种苗、生产技术、市场销售等服务，帮助贫困农户发展增收项目，带动贫困农户增收脱贫。加大扶贫小额贷款政策扶持力度。以建档立卡贫困农户为发放对象的小额贷款，不再控制贷款计划。小额贷款重点支持贫困农户调整农业结构，发展增收项目。积极创造条件，逐步引入金融机构发放扶贫小额贷款的竞争机制。

（二）积极促进农村贫困劳动力转移就业。大力促进贫困农户就业脱贫，力争每个有劳动力的贫困农户至少有1人实现转移并稳定就业。充分发挥各类培训资源的优势，尽可能采取免费培训的方式，组织开展农村贫困劳动力职业技能培训，努力提高其就业能力。坚持以创业带动就业，引导和鼓励外出务工经商农民返乡创业。因地制宜地发展农副产品加工业和劳动密集型产业，鼓励适宜家庭生产的工副业项目向经济薄弱村转移，实现农村贫困劳动力就地就近转移就业和居家创业。对农村“零转移家庭”贫困农户劳动力，在自愿申报、逐级审核、公示确认的基础上发给《再就业优惠证》，凭证享受城镇就业再就业扶持政策，同时对贫困农户劳动力由财政安排资金实施免费职业技能鉴定。对农村“零转移家庭”贫困农户的特殊困难劳动力，由政府购买公益性岗位，帮助其实现稳定就业。

（三）加大村企挂钩帮扶力度。对经济薄弱村实行重点挂钩帮扶。按照“政府推动、企业参与、政策激励、以工支农、合作共赢”原则，进一步落实大型工商企业与经济薄弱村开展挂钩帮扶活动，支持帮助经济薄弱村发展经济、扩大贫困户劳动力就业、改善生产生活条件。结合挂钩双方实际，发挥各自优势，采取合作开发、产业推动、商贸带动、招商引资、发展指导、公益捐助、扶贫济困等多种形式开展帮扶。企业捐资建设公益性基础设施或社会事业项目的，相关费用根据国家规定在税前列支。对吸纳农村贫困户劳动力达到一定数量的新办转移企业，根据有关规定给予电费综合补贴、减免企业所得税等政策优惠。省市县各级在安排企业发展资金、农业龙头企业扶持资金时，优先支持挂钩帮扶成效显著的企业。把村企挂钩帮扶列入企业创建文明单位的考评内容。省每年对村企挂钩情况进行检查考核，表彰在村企挂钩帮扶中作出突出贡献的先进企业和优秀企业家，并在新闻媒体上宣传。

（四）加快改善经济薄弱村生产生活条件。兴建农村基础设施和发展公共事业，重点向经济薄弱村倾斜。各级每年安排的农村交通、水利、通信等基础设施建设项目，高效设施农业、农业综合开发等项目，农村教育、文体、卫生等社会事业发展项目，农村实事工程和民生工程，优先安排经济薄弱地区，落实到经济薄弱村。对有条件的经济薄弱村，支持开展村级综合服务中心建设；支持在工业集中区内建设一定规模的标准厂房，作为村级集体资产，由村实行租赁经营，增加村级集体收入，吸纳本地贫困户劳动力就业，增强村级集体对农户增收的服务和带动功能；帮助开展村庄土地复垦、村庄河塘整治，扩大集体土地、水面等资源性资产。对集体存量资产进行开发利用，增加村集体收入。力争通过3至5年的努力，使所有经济薄弱村生产生活条件得到明显改善。

（五）不断提高城乡最低生活保障水平。对没有劳动力的农村贫困农户，充分发挥政府社会保障兜底作用，确保按时脱贫。根据不同地区消除绝对贫困的序时要求，采取倒排法确定农村低保标准，逐步提高农村低保水平，确保按时到达脱贫标准。健全完善城乡低保标准增长机制。积极调整财政支出结构，增加农村低保资金投入，确保实现应保尽保、应补尽补。认真落实社会救助措施，加大家庭经济困难寄宿生教育救助力度，积极实施贫困人口医疗救助制度，按规定落实农村贫困残疾人孤儿的各项帮扶措施，积极做好农村五保供养工作，切实解决好农村贫困群众上学、就医和老有所养问题。

三、	资金投入

按照3至5年基本实现消除绝对贫困现象的目标，县级为脱贫攻坚责任主体，省财政设立脱贫攻坚财政奖补资金，根据需帮扶脱贫人口数量，省财政计划安排27.6亿元专项资金用于实施脱贫攻坚工程，2009年安排资金10亿元。为提高资金的使用效益，省建立“以脱贫结果为导向”的考核奖励机制，对苏北脱贫攻坚任务较重的25个县（市、区）采取“预拨启动资金与考核奖励相结合”的办法，资金安排与脱贫人口数量和脱贫进度挂钩。脱贫攻坚财政奖补资金实行项目管理，主要用于扶持贫困农户发展高效设施农业，开展劳动力转业、就业、创业，从事运输、流通、加工等二三产业等，确保资金到村到户，增加贫困农户收入。

四、	组织领导

（一）建立脱贫攻坚工作责任制。明确县（市、区）党委、政府是本地区脱贫攻坚的责任主体，党政主要负责同志为第一责任人，切实加强脱贫攻坚组织领导，全面落实各项政策措施，确保如期实现脱贫目标。加强扶贫工作机构建设，完善工作体系，充分发挥其综合协调、组织实施、督促检查的作用。加强经济薄弱村村级班子建设，大力开展村干部培训教育，不断提高村干部“带头致富、带领致富”的能力，增强农村基层组织的凝聚力、号召力、战斗力。

（二）加大重点地区扶持力度。对脱贫攻坚重点县（区），省委派驻扶贫工作队，队长由省级机关厅局级负责同志担任，进一步加大帮扶力度。工作队在当地党委、政府的统一领导下开展工作，加强沟通协调，共同完成脱贫攻坚任务。对原派驻省委扶贫工作队、此次未列入重点帮扶的8个县（市、区），仍作为省脱贫工作联系点，省“五方挂钩”帮扶关系不变，省各项扶持政策不变，由苏北各市县共同组建扶贫工作队实施脱贫攻坚工程。

（三）落实各方帮扶责任。将脱贫攻坚帮扶任务分解落实到各级、各部门、各方面，动员组织全社会力量参与脱贫帮扶，形成强大合力。继续实行“五方挂钩”帮扶，挂钩帮扶各方明确工作责任，加大帮扶力度。将南北对口帮扶与合作关系向乡村延伸，组织苏南发达镇村与苏北地区经济薄弱村实行结对帮扶。发挥高校科研单位作用，强化科技扶贫措施，动员各类科技人员与经济薄弱村挂钩，指导帮助发展特色产业。组织党员干部开展与贫困农户结对帮扶，发展增收项目。

（四）加强脱贫攻坚考核工作。将脱贫攻坚工程进展情况纳入所在县（市、区）全面小康建设综合考核内容。有脱贫攻坚任务的县（市、区）党委、政府，每年向上级党委、政府报告脱贫攻坚进展情况，所在市市委、市政府向省委、省政府作出报告。对各地脱贫攻坚实施情况，省委、省政府每年组织检查考核，公布考核结果。各级政府每年向同级人大报告脱贫攻坚进展情况。将脱贫攻坚任务完成情况纳入县（市、区）党政领导政绩考核内容，作为考核任用的重要依据。进一步加强督促检查，对农村贫困人口相对集中的经济薄弱村“八有”建设进展情况，每年进行检查考核，力争5年内基本达到要求。对贫困人口全面建档立卡，实行动态监测，确保各项帮扶政策措施落实到户，按时实现脱贫攻坚目标。

主题词：农村工作  实事工程　实施方案  通知

中共江苏省委办公厅           2009年2月11日印发

（共印2050份）